KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN

HỆ THỐNG LMS TÍCH HỢP AI AGENT CÓ TRÍ NHỚ

(LMS Chatbot With Persistent Memory)

ĐỒ ÁN ĐẠI HỌC – NHÓM 3 THÀNH VIÊN

Vai trò: Senior Fullstack Engineering – Chi tiết công việc theo từng Sprint

Người lập kế hoạch: NTQTrang

Email: quynhtrang1225@gmail.com

Ngày phát hành: 25/04/2026

Phiên bản: 1.0

MỤC LỤC

# CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

## 1.1. Bối cảnh và vấn đề

Hiện nay, các hệ thống quản lý học tập (LMS – Learning Management System) như Moodle, Canvas, Google Classroom đã trở thành công cụ không thể thiếu trong giáo dục đại học. Tuy nhiên, các chatbot tích hợp mặc định trên những nền tảng này thường gặp một hạn chế cốt lõi: chúng bị "mất trí nhớ" sau mỗi phiên làm việc. Điều này khiến trải nghiệm người dùng trở nên rời rạc – sinh viên phải lặp lại bối cảnh, giảng viên không tận dụng được dữ liệu lịch sử để cá nhân hóa hỗ trợ.

Theo khảo sát được trích dẫn trong đề tài, có tới 70% sinh viên mong muốn một trợ lý AI có khả năng nhớ tiến trình học, lịch sử câu hỏi, điểm yếu cá nhân và đưa ra gợi ý chủ động. Đây chính là động lực để nhóm xây dựng một hệ thống LMS hoàn chỉnh tích hợp AI Agent có trí nhớ dài hạn (persistent memory).

## 1.2. Mục tiêu dự án

Mục tiêu tổng quát: Xây dựng một hệ thống LMS hoàn chỉnh cấp độ Đại học, phục vụ giảng viên và sinh viên, tích hợp một AI Agent có trí nhớ dài hạn, có khả năng chủ động (proactive) hỗ trợ học tập.

Mục tiêu cụ thể bao gồm: (1) Triển khai đầy đủ các module LMS cốt lõi gồm quản lý người dùng, khóa học, bài giảng, bài tập, nộp bài, chấm điểm và báo cáo; (2) Xây dựng AI Agent với kiến trúc memory ngắn hạn và dài hạn theo từng tài khoản sinh viên; (3) Cài đặt cơ chế chủ động cảnh báo, gợi ý ôn tập, tổng hợp báo cáo tuần qua email; (4) Triển khai hệ thống lên môi trường thực, có khả năng demo và mở rộng.

## 1.3. Phạm vi dự án

### 1.3.1. Trong phạm vi (In-scope)

- Xây mới hệ thống LMS từ đầu (không dựa trên Moodle), bao gồm cả backend API và frontend Web.

- Hỗ trợ 3 vai trò người dùng: Sinh viên (Student), Giảng viên (Lecturer/Instructor), Quản trị viên (Admin).

- AI Agent có khả năng: trả lời Q&A bài giảng, gợi ý lộ trình ôn tập, nhắc nhở deadline, tổng hợp báo cáo học tập tuần.

- Triển khai cloud (Railway/Render/Fly.io), CI/CD cơ bản, tài liệu kỹ thuật và user manual.

### 1.3.2. Ngoài phạm vi (Out-of-scope)

- Tính năng video conferencing, livestream lớp học (có thể tích hợp link Google Meet/Zoom thay thế).

- Mobile app native (iOS/Android) – chỉ làm responsive web.

- Hệ thống thanh toán học phí, ERP đầy đủ.

- Tích hợp SSO với Active Directory của trường (chỉ minh họa qua Google OAuth).

## 1.4. Đối tượng người dùng

| Vai trò | Nhu cầu chính | Tần suất sử dụng |
| --- | --- | --- |
| Sinh viên | Truy cập tài liệu, làm bài tập, hỏi AI Agent, theo dõi tiến độ | Hằng ngày |
| Giảng viên | Tạo khóa học, đăng tài liệu, ra đề, chấm điểm, xem analytics lớp | Vài lần/tuần |
| Admin | Quản lý user, phân quyền, cấu hình hệ thống, giám sát log | Khi cần |

## 1.5. Quy mô nhóm và phân vai

Dự án được thực hiện bởi nhóm 3 thành viên với sự phân công như sau (tên tạm: SV1, SV2, SV3 – có thể thay bằng tên thật).

| Thành viên | Vai trò chính | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| SV1 | Backend Lead + DevOps | Thiết kế DB, viết REST API LMS, auth/JWT, CI/CD, deploy Railway, monitoring |
| SV2 | AI/Agent Engineer | Xây Agent với LangGraph, tích hợp LLM API, thiết kế memory layer (Mem0 + PostgreSQL + Vector DB), Tool calling |
| SV3 | Frontend + UX/QA | Xây UI Streamlit/Next.js, dashboard giảng viên & sinh viên, viết test, viết tài liệu, demo |

# CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU

## 2.1. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

### 2.1.1. Module Quản lý người dùng (User Management)

- Đăng ký, đăng nhập (email + password, Google OAuth), quên mật khẩu, đổi mật khẩu.

- Phân quyền RBAC (Role-Based Access Control) cho 3 vai trò: Student, Lecturer, Admin.

- Quản lý hồ sơ cá nhân: avatar, mã số sinh viên, lớp, ngành học, sở thích học tập.

- Admin có thể bulk-import sinh viên từ file CSV.

### 2.1.2. Module Quản lý khóa học (Course Management)

- Giảng viên tạo khóa học (course code, tên, mô tả, syllabus, học kỳ).

- Tổ chức khóa học theo cấu trúc Module → Lesson (cây phân cấp 2 tầng).

- Đăng ký khóa học: sinh viên enroll bằng mã invite hoặc giảng viên thêm trực tiếp.

- Đính kèm tài liệu (PDF, DOCX, video link, slide), cho phép preview trên trình duyệt.

### 2.1.3. Module Bài tập và Chấm điểm (Assignment & Grading)

- Giảng viên tạo bài tập với deadline, cho phép upload file hoặc trả lời text.

- Sinh viên nộp bài, hệ thống ghi nhận thời gian, kiểm tra trễ hạn.

- Giảng viên chấm điểm thủ công, để feedback. Hỗ trợ rubric chấm điểm.

- Quiz trắc nghiệm tự động chấm với các loại: single choice, multi choice, true/false.

- Sổ điểm (gradebook) tổng hợp theo từng sinh viên và xuất Excel.

### 2.1.4. Module AI Agent có trí nhớ

- Giao diện chat 1-1 giữa sinh viên và Agent, hỗ trợ markdown và code highlight.

- Agent trả lời câu hỏi về nội dung bài giảng dựa trên RAG (Retrieval-Augmented Generation).

- Trí nhớ dài hạn: Agent nhớ tên, ngành, sở thích, điểm yếu, lịch sử câu hỏi của sinh viên.

- Trí nhớ ngắn hạn: trong cùng phiên chat, Agent giữ context các message gần nhất.

- Tool calling: Agent có thể gọi LMS API để tra điểm, deadline, danh sách bài tập.

- Tính chủ động: Agent tự động gửi email tổng hợp tuần, cảnh báo deadline, gợi ý ôn tập.

### 2.1.5. Module Báo cáo và Analytics

- Dashboard giảng viên: tỷ lệ hoàn thành bài tập, phân bố điểm, sinh viên có nguy cơ rớt.

- Dashboard sinh viên: tiến độ học, điểm trung bình, biểu đồ điểm theo thời gian.

- Admin dashboard: số lượng user active, số lượng API call AI, chi phí LLM ước tính.

## 2.2. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

| Hạng mục | Yêu cầu cụ thể |
| --- | --- |
| Hiệu năng | API LMS phản hồi < 500ms (p95). AI Agent phản hồi đầu tiên (TTFT) < 3s, streaming. |
| Khả năng mở rộng | Hỗ trợ tối thiểu 500 sinh viên đồng thời, 10.000 user tổng. Có thể scale ngang qua container. |
| Bảo mật | JWT + refresh token, HTTPS, CORS đúng, mã hóa password bcrypt, chống SQL injection, rate limit. |
| Tin cậy | Uptime 99% mục tiêu, có log tập trung, có backup DB tự động hàng ngày. |
| Khả dụng | UI tiếng Việt, responsive cho mobile/tablet, hỗ trợ dark mode. |
| Bảo trì | Code có test coverage >= 60%, có tài liệu API (Swagger/OpenAPI), commit theo Conventional Commits. |
| Chi phí | Tối ưu chi phí LLM bằng cache, summary memory, mô hình rẻ cho task nhẹ. Mục tiêu < 50 USD/tháng giai đoạn đồ án. |

## 2.3. User Stories quan trọng

### 2.3.1. Sinh viên

- Là sinh viên, tôi muốn AI Agent gọi đúng tên tôi và biết tôi học ngành CNTT để gợi ý phù hợp.

- Là sinh viên, tôi muốn hỏi "Tuần này tôi cần làm gì?" và Agent liệt kê deadline + bài cần ôn.

- Là sinh viên, tôi muốn nhận email tổng hợp tiến độ học mỗi Chủ Nhật.

### 2.3.2. Giảng viên

- Là giảng viên, tôi muốn xem nhanh sinh viên nào đang học chậm để can thiệp sớm.

- Là giảng viên, tôi muốn tạo quiz nhanh từ outline bài giảng (có hỗ trợ AI sinh câu hỏi).

### 2.3.3. Admin

- Là admin, tôi muốn theo dõi chi phí gọi LLM hàng ngày và đặt giới hạn ngân sách.

# CHƯƠNG 3. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

## 3.1. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc microservices nhẹ, gồm các thành phần chính:

- Frontend Web (Next.js 14 + Tailwind + shadcn/ui): SPA cho LMS, có giao diện chat AI Agent.

- Backend API LMS (FastAPI hoặc NestJS): cung cấp REST API cho toàn bộ tính năng LMS.

- AI Agent Service (Python + LangGraph): xử lý hội thoại, memory, tool calling, proactive jobs.

- Database: PostgreSQL (relational data) + pgvector (embeddings) + Redis (cache, session).

- Worker/Scheduler (Celery + Redis hoặc Railway Cron): chạy job tổng hợp tuần, gửi email.

- Storage: S3-compatible (Cloudflare R2 / Supabase Storage) cho file upload.

Luồng giao tiếp: Frontend gọi Backend API LMS qua HTTPS/JWT. Khi user chat, Frontend gọi AI Agent Service (cũng qua JWT). Agent Service truy vấn lại Backend API LMS qua tool calling khi cần dữ liệu (điểm, deadline). Worker chạy nền theo cron để gửi báo cáo tuần.

## 3.2. Tech Stack đề xuất

| Tầng | Công nghệ | Lý do lựa chọn |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14 (App Router) + TypeScript + TailwindCSS + shadcn/ui + TanStack Query | Hệ sinh thái mạnh, SSR tốt cho SEO, dễ tuyển dụng sau khi ra trường. |
| Backend LMS | FastAPI (Python 3.11) + SQLAlchemy 2 + Alembic | Cùng ngôn ngữ với Agent service, type hint tốt, OpenAPI tự động. |
| AI Agent | LangGraph + LangChain + OpenAI/Anthropic API + Mem0 | LangGraph hỗ trợ state machine cho Agent có nhiều bước, Mem0 chuyên cho persistent memory. |
| Database | PostgreSQL 16 + pgvector + Redis 7 | Một DB cover được cả structured + vector, giảm phức tạp triển khai. |
| LLM | Anthropic Claude Sonnet (chính), OpenAI GPT-4o-mini (fallback/cheap task) | Claude có context dài, an toàn cho giáo dục. GPT-4o-mini rẻ cho task tóm tắt. |
| Embedding | OpenAI text-embedding-3-small hoặc bge-m3 self-host | Rẻ, chất lượng đủ tốt cho tiếng Việt. |
| Auth | JWT (access 15 phút) + Refresh token (7 ngày), Google OAuth | Stateless, dễ scale, đủ bảo mật cho phạm vi đồ án. |
| Storage file | Cloudflare R2 hoặc Supabase Storage | Có free tier rộng, S3-compatible. |
| Email | Resend hoặc SendGrid | API đơn giản, free tier 3000 email/tháng. |
| Hosting | Railway (Backend + Worker) + Vercel (Frontend) | Cả hai có free tier, deploy bằng git push, có Postgres + Redis tích hợp. |
| CI/CD | GitHub Actions | Miễn phí cho repo public, tích hợp tốt với Railway/Vercel. |
| Monitoring | Sentry (error) + Logfire/Better Stack (log) + LangSmith (trace Agent) | Tất cả đều có free tier đủ dùng cho đồ án. |

## 3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD rút gọn)

Các bảng chính của PostgreSQL được phân thành 3 nhóm: Identity, LMS Domain, AI Memory.

### 3.3.1. Nhóm Identity

- users(id, email, password_hash, full_name, role, avatar_url, created_at, last_login_at)

- student_profiles(user_id, student_code, major, year, preferences_jsonb)

- lecturer_profiles(user_id, employee_code, department, title)

- refresh_tokens(id, user_id, token_hash, expires_at, revoked_at)

### 3.3.2. Nhóm LMS Domain

- courses(id, code, name, description, lecturer_id, semester, is_published, created_at)

- course_enrollments(id, course_id, student_id, enrolled_at, status)

- modules(id, course_id, title, order_index)

- lessons(id, module_id, title, content_md, video_url, attachments_jsonb, order_index)

- assignments(id, course_id, title, description, type [essay|quiz|file], due_at, max_score, rubric_jsonb)

- submissions(id, assignment_id, student_id, content, file_url, submitted_at, score, feedback)

- quiz_questions(id, assignment_id, question, options_jsonb, correct_answer, points)

- grades(id, student_id, course_id, assignment_id, score, weight, recorded_at)

- notifications(id, user_id, type, title, body, link, read_at, created_at)

### 3.3.3. Nhóm AI Memory

- chat_sessions(id, user_id, title, created_at, last_active_at)

- chat_messages(id, session_id, role [user|assistant|tool], content, tokens_used, created_at)

- user_memories(id, user_id, type [profile|preference|weakness|achievement|fact], content, importance_score, created_at, expires_at) – memory dạng key-fact.

- memory_embeddings(id, memory_id, embedding vector(1536), model_name) – cho semantic search.

- knowledge_chunks(id, lesson_id, content, embedding vector(1536), chunk_index) – cho RAG bài giảng.

- agent_runs(id, session_id, input, output, tools_called_jsonb, latency_ms, cost_usd, created_at) – để monitor và debug.

## 3.4. Kiến trúc Memory cho AI Agent (trái tim của hệ thống)

Đây là phần khác biệt nhất so với chatbot RAG thông thường. Hệ thống áp dụng kiến trúc memory 3 tầng:

### 3.4.1. Working Memory (ngắn hạn – per session)

- Lưu các message trong 1 session hiện tại, rolling window 20 message gần nhất.

- Lưu trong Redis, TTL 24 giờ; ghi parallel xuống PostgreSQL để có lịch sử lâu dài.

### 3.4.2. Episodic Memory (trung hạn – per session đã đóng)

- Khi session kết thúc (idle > 30 phút), Worker tự động tóm tắt session thành 1-3 đoạn key facts.

- Lưu vào bảng user_memories với type=fact, kèm embedding vào memory_embeddings.

- Mục đích: tránh đẩy nguyên session cũ vào prompt, giảm token cost.

### 3.4.3. Semantic Memory (dài hạn – persistent)

- Lưu các thông tin có giá trị bền vững: preference, weakness, achievement, profile.

- Quy trình ghi: sau mỗi lượt chat, một LLM gọi nền (rẻ tiền) đánh giá xem có thông tin gì đáng nhớ không, nếu có thì insert/update bảng user_memories.

- Quy trình đọc: trước mỗi lượt trả lời, hệ thống embed câu hỏi của sinh viên rồi semantic search trong memory_embeddings (top-k=5), kết hợp với user profile, nhồi vào system prompt.

- Có cơ chế memory consolidation hàng tuần: Worker quét, gộp các memory trùng, xóa memory hết hạn.

## 3.5. Thiết kế API (REST – các nhóm endpoint chính)

| Nhóm endpoint | Mô tả |
| --- | --- |
| /auth/* | register, login, refresh, logout, oauth/google, forgot-password |
| /users/me, /users/{id} | Lấy/cập nhật profile, đổi avatar, đổi mật khẩu |
| /courses, /courses/{id}/modules, /modules/{id}/lessons | CRUD khóa học, module, lesson |
| /courses/{id}/enroll | Sinh viên enroll, lecturer add/remove student |
| /assignments, /assignments/{id}/submissions | CRUD bài tập, nộp bài, chấm điểm |
| /grades/student/{id}, /grades/course/{id} | Tra điểm cá nhân, sổ điểm theo lớp |
| /chat/sessions, /chat/sessions/{id}/messages | Tạo session, gửi message, stream response (SSE) |
| /agent/tools/* | Endpoint nội bộ Agent dùng để tool-call lấy dữ liệu LMS |
| /notifications | Liệt kê, đánh dấu đọc thông báo |
| /admin/* | Quản lý user, theo dõi chi phí LLM, cấu hình hệ thống |

Toàn bộ API tuân thủ chuẩn OpenAPI 3.0, có Swagger UI tại /docs, dùng JWT Bearer token.

# CHƯƠNG 4. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THEO SPRINT

## 4.1. Tổng quan timeline

Dự án triển khai trong 16 tuần (1 học kỳ), chia thành 8 Sprint, mỗi Sprint 2 tuần. Phương pháp Agile/Scrum rút gọn: mỗi đầu Sprint có Planning, cuối Sprint có Review + Retrospective.

| Sprint | Thời gian | Mục tiêu chính |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Tuần 1 | Khởi động: setup repo, môi trường, công cụ, thống nhất quy trình |
| Sprint 1 | Tuần 2-3 | Foundation: Auth, User, RBAC, CI/CD pipeline, skeleton UI |
| Sprint 2 | Tuần 4-5 | Course & Content: CRUD course, module, lesson, upload tài liệu |
| Sprint 3 | Tuần 6-7 | Assignment & Grading: bài tập, nộp bài, chấm điểm, gradebook |
| Sprint 4 | Tuần 8-9 | AI Agent core: chat UI, basic LangGraph agent, RAG bài giảng |
| Sprint 5 | Tuần 10-11 | Memory layer: short-term + long-term memory, semantic retrieval |
| Sprint 6 | Tuần 12-13 | Proactive features: weekly report, deadline alert, study suggestion |
| Sprint 7 | Tuần 14-15 | Analytics, polish UI/UX, performance, security hardening |
| Sprint 8 | Tuần 16 | UAT, bug fix, viết báo cáo, chuẩn bị demo & defense |

## 4.2. SPRINT 0 – KHỞI ĐỘNG (KICKOFF)

Thời gian: Tuần 1 (1 tuần)

Mục tiêu: Thiết lập toàn bộ môi trường, công cụ, quy trình làm việc cho 3 thành viên. Đảm bảo bất kỳ ai pull code về cũng chạy được trong < 30 phút.

### Deliverables

- Repo GitHub monorepo (folders: /backend, /agent, /frontend, /docs, /infra) với README và CONTRIBUTING.

- File docker-compose cho dev local (Postgres, Redis, MinIO).

- GitHub Project board với template Sprint, Issue, Pull Request.

- Tài liệu setup, coding convention, Git workflow (trunk-based + feature branch).

- Buổi kick-off chia sẻ vai trò, công cụ chung (Slack/Discord, Figma, Notion).

### Phân rã công việc (Task breakdown)

| ID | Task | Owner | Ước lượng (h) |
| --- | --- | --- | --- |
| S0-1 | Tạo monorepo, README, .gitignore, EditorConfig, pre-commit hooks (ruff, eslint) | SV1 | 6 |
| S0-2 | Viết docker-compose dev (Postgres + Redis + MinIO + pgAdmin) | SV1 | 4 |
| S0-3 | Setup GitHub Actions skeleton: lint, test, build | SV1 | 5 |
| S0-4 | Thiết kế wireframe Figma (Login, Dashboard, Course, Chat) | SV3 | 10 |
| S0-5 | Khởi tạo Next.js project + Tailwind + shadcn/ui + ESLint | SV3 | 5 |
| S0-6 | Khởi tạo FastAPI project + SQLAlchemy + Alembic + pytest | SV1 | 5 |
| S0-7 | Khởi tạo Agent service Python + LangGraph + LangSmith | SV2 | 5 |
| S0-8 | Đăng ký free tier: Anthropic API, OpenAI API, Resend, Railway, Vercel, Sentry | SV2 | 3 |
| S0-9 | Viết tài liệu setup, coding convention, ADR template | SV3 | 4 |
| S0-10 | Họp kick-off, phân vai chính thức, thống nhất Definition of Done | Cả nhóm | 3 |

### Definition of Done

- Mỗi thành viên đã chạy được full stack local bằng `make dev`.

- CI chạy xanh trên main branch.

- Có file .env.example đầy đủ biến môi trường.

- Notion/Wiki có trang `Onboarding` < 30 phút.

## 4.3. SPRINT 1 – FOUNDATION – AUTH & USER

Thời gian: Tuần 2-3 (2 tuần)

Mục tiêu: Hoàn thành lớp nền tảng: xác thực, phân quyền, quản lý người dùng. Các sprint sau đều phụ thuộc sprint này.

### Deliverables

- API auth hoàn chỉnh: register, login, refresh, logout, Google OAuth.

- Module user/profile với 3 role hoạt động đúng (Student/Lecturer/Admin).

- UI: trang Login, Register, Profile, Layout chính có sidebar theo role.

- Test coverage Auth >= 80%, có test e2e Cypress cho luồng login.

- Deploy được bản đầu tiên lên Railway + Vercel với domain dev.

### Phân rã công việc (Task breakdown)

| ID | Task | Owner | Ước lượng (h) |
| --- | --- | --- | --- |
| S1-1 | Thiết kế ERD bảng users, profiles, refresh_tokens và viết Alembic migration | SV1 | 6 |
| S1-2 | API POST /auth/register, /auth/login, /auth/refresh, /auth/logout (JWT + bcrypt) | SV1 | 10 |
| S1-3 | Middleware RBAC, decorator @require_role, audit log đăng nhập | SV1 | 6 |
| S1-4 | Tích hợp Google OAuth (Authlib) | SV1 | 6 |
| S1-5 | API CRUD profile + bulk-import sinh viên từ CSV (admin) | SV1 | 8 |
| S1-6 | Frontend: trang Login, Register, ForgotPassword (form validate Zod) | SV3 | 10 |
| S1-7 | Frontend: AuthProvider, lưu token, axios interceptor refresh | SV3 | 8 |
| S1-8 | Frontend: Layout chính, sidebar render theo role, ProtectedRoute | SV3 | 8 |
| S1-9 | Frontend: trang Profile, đổi mật khẩu, upload avatar (R2 presigned URL) | SV3 | 8 |
| S1-10 | Tích hợp Sentry FE+BE, LangSmith cho Agent (chuẩn bị) | SV2 | 4 |
| S1-11 | Test pytest cho auth (happy path + edge case) | SV1 | 6 |
| S1-12 | Test Cypress: đăng ký, đăng nhập, đăng xuất | SV3 | 5 |
| S1-13 | Deploy Railway + Vercel, cấu hình domain & env, healthcheck | SV1 | 5 |
| S1-14 | Skeleton Agent: API /chat trả lời "hello world" (chưa có memory) | SV2 | 6 |

### Definition of Done

- Tất cả endpoint auth có Swagger doc.

- User 3 role login được, sidebar khác nhau, không vượt quyền API.

- Cypress test pass trên CI.

- Bản dev deploy có URL public, ai cũng truy cập được.

## 4.4. SPRINT 2 – COURSE & CONTENT

Thời gian: Tuần 4-5 (2 tuần)

Mục tiêu: Hoàn thiện trục Khóa học – Module – Lesson, cho phép giảng viên tạo nội dung và sinh viên truy cập.

### Deliverables

- API CRUD đầy đủ cho courses/modules/lessons với phân quyền.

- Upload và quản lý file đính kèm (PDF, DOCX, hình, video link).

- UI: trang quản lý khóa học cho lecturer, trang học cho student.

- Cơ chế enroll bằng invite code + add trực tiếp.

- Trình đọc Markdown render slide-style đẹp cho lesson.

### Phân rã công việc (Task breakdown)

| ID | Task | Owner | Ước lượng (h) |
| --- | --- | --- | --- |
| S2-1 | Migration courses, modules, lessons, course_enrollments + index | SV1 | 5 |
| S2-2 | API CRUD course, kèm filter & pagination | SV1 | 8 |
| S2-3 | API CRUD module/lesson + reorder (drag-drop) | SV1 | 8 |
| S2-4 | API enroll: invite code, add by email, list students of course | SV1 | 6 |
| S2-5 | Service upload file: presigned URL R2, virus scan đơn giản, lưu metadata | SV1 | 8 |
| S2-6 | Frontend Lecturer: trang "Lớp của tôi" + tạo course + chỉnh syllabus | SV3 | 10 |
| S2-7 | Frontend Lecturer: editor module/lesson dùng react-hook-form + tiptap markdown | SV3 | 12 |
| S2-8 | Frontend Student: trang "Khóa học của tôi" + chi tiết khóa + danh sách lesson | SV3 | 8 |
| S2-9 | Frontend: lesson viewer (markdown + video embed + tài liệu) | SV3 | 8 |
| S2-10 | Job nền: extract text từ PDF/DOCX upload (pypdf/python-docx) chuẩn bị cho RAG | SV2 | 8 |
| S2-11 | Index embedding lesson content vào pgvector (chunk 500 tokens, overlap 50) | SV2 | 8 |
| S2-12 | Pytest API course + Cypress luồng tạo lớp – enroll – xem lesson | SV1+SV3 | 8 |

### Definition of Done

- Lecturer tạo được lớp, thêm module/lesson, upload file PDF.

- Student enroll được, đọc được lesson, tải được file.

- Knowledge base đã có embedding của ít nhất 10 lesson mẫu.

- Coverage backend course module >= 70%.

## 4.5. SPRINT 3 – ASSIGNMENT & GRADING

Thời gian: Tuần 6-7 (2 tuần)

Mục tiêu: Cho phép giảng viên ra bài, sinh viên nộp bài, hệ thống quản lý điểm. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng cho AI Agent gợi ý sau này.

### Deliverables

- API và UI đầy đủ cho assignment 3 loại: essay, file, quiz trắc nghiệm.

- Cơ chế chấm điểm thủ công + tự chấm quiz.

- Gradebook: bảng tổng hợp điểm, xuất Excel.

- Notification khi có bài mới, có điểm, sắp đến deadline.

### Phân rã công việc (Task breakdown)

| ID | Task | Owner | Ước lượng (h) |
| --- | --- | --- | --- |
| S3-1 | Migration assignments, submissions, quiz_questions, grades, notifications | SV1 | 6 |
| S3-2 | API CRUD assignment + đính kèm file đề + rubric | SV1 | 8 |
| S3-3 | API submit bài: text, file; check trễ hạn, version history | SV1 | 8 |
| S3-4 | API quiz: tạo câu hỏi, làm quiz, auto-grade, lưu lịch sử attempt | SV1 | 10 |
| S3-5 | API grade: chấm điểm, feedback, gradebook xuất Excel (openpyxl) | SV1 | 8 |
| S3-6 | Service notification + bảng notifications + websocket/SSE realtime | SV1 | 8 |
| S3-7 | Frontend Lecturer: trang ra đề, list submission, giao diện chấm + cho điểm | SV3 | 12 |
| S3-8 | Frontend Student: trang assignment, nộp bài, xem điểm + feedback | SV3 | 10 |
| S3-9 | Frontend: Quiz player (timer, single/multi choice, kết quả) | SV3 | 10 |
| S3-10 | Frontend: Gradebook table (Tanstack Table), filter, export | SV3 | 6 |
| S3-11 | Agent tool call lấy assignment & grade của sinh viên (chuẩn bị) | SV2 | 6 |
| S3-12 | Test e2e: tạo bài → submit → chấm → xem điểm | SV3 | 5 |

### Definition of Done

- Sinh viên có thể nộp 3 loại bài và xem lại bài đã nộp.

- Giảng viên chấm được, điểm hiển thị đúng trong gradebook.

- Quiz tự chấm chính xác trên 20 case test.

- Notification realtime hoạt động khi giảng viên chấm xong.

## 4.6. SPRINT 4 – AI AGENT CORE & RAG

Thời gian: Tuần 8-9 (2 tuần)

Mục tiêu: Lần đầu Agent thực sự "thông minh": có thể trả lời về bài giảng, gọi tool LMS để tra cứu. Chưa có memory dài hạn.

### Deliverables

- LangGraph state machine cho Agent với các node: classify_intent, retrieve_kb, call_tool, generate.

- Agent biết gọi 4 tool: get_my_grades, get_my_assignments, get_lesson_content, search_knowledge.

- Streaming response qua SSE, latency TTFT < 3s.

- Giao diện chat hoàn chỉnh: history, code highlight, markdown, copy.

### Phân rã công việc (Task breakdown)

| ID | Task | Owner | Ước lượng (h) |
| --- | --- | --- | --- |
| S4-1 | Thiết kế graph LangGraph (vẽ Mermaid + ADR-0007) | SV2 | 6 |
| S4-2 | Cài đặt 4 tool gọi LMS API (sử dụng JWT của user hiện tại) | SV2 | 10 |
| S4-3 | Node retrieve_kb: query pgvector top-k, MMR rerank đơn giản | SV2 | 8 |
| S4-4 | Node generate với Claude Sonnet, system prompt có guardrail (chỉ trả lời học thuật) | SV2 | 8 |
| S4-5 | API /chat/sessions + /chat/messages (SSE stream) | SV2 | 8 |
| S4-6 | Migration chat_sessions, chat_messages, agent_runs | SV2 | 4 |
| S4-7 | Tracking cost: đếm token, ước lượng USD lưu vào agent_runs | SV2 | 4 |
| S4-8 | Frontend: trang Chat, sidebar danh sách session, input có file attach (placeholder) | SV3 | 10 |
| S4-9 | Frontend: hiệu ứng streaming (typewriter), markdown + KaTeX + code copy | SV3 | 8 |
| S4-10 | Eval set 30 câu hỏi mẫu (về bài giảng + về điểm), tính accuracy | SV2 | 8 |
| S4-11 | Tích hợp LangSmith trace, prompt versioning | SV2 | 4 |
| S4-12 | Demo nội bộ + thu thập feedback nhóm | Cả nhóm | 3 |

### Definition of Done

- Agent trả lời được "Điểm bài giữa kỳ của tôi là bao nhiêu?" → gọi tool đúng.

- Agent trả lời được câu hỏi học thuật trong bài giảng đã upload với accuracy >= 70% trên eval set.

- TTFT < 3s đo trên Railway production.

- Có dashboard nội bộ xem trace + cost theo ngày.

## 4.7. SPRINT 5 – MEMORY LAYER (TRÍ NHỚ DÀI HẠN)

Thời gian: Tuần 10-11 (2 tuần)

Mục tiêu: Đây là sprint khác biệt nhất – chuyển Agent từ "chatbot" sang "trợ lý nhớ bạn". Triển khai 3 tầng memory đã thiết kế.

### Deliverables

- Working/Episodic/Semantic memory hoạt động đầy đủ.

- Pipeline tự động trích xuất memory từ hội thoại (LLM extractor).

- Pipeline retrieval memory trước mỗi lượt trả lời.

- Job consolidate memory hàng tuần (gộp trùng, cập nhật importance).

- UI: trang "Trí nhớ của tôi" cho phép sinh viên xem & xóa memory.

### Phân rã công việc (Task breakdown)

| ID | Task | Owner | Ước lượng (h) |
| --- | --- | --- | --- |
| S5-1 | Migration user_memories, memory_embeddings + index ivfflat | SV2 | 5 |
| S5-2 | Memory Extractor: prompt LLM rẻ (haiku/4o-mini) phân tích turn → JSON memory | SV2 | 10 |
| S5-3 | Memory Writer: dedupe theo cosine similarity > 0.92, cập nhật importance | SV2 | 8 |
| S5-4 | Memory Retriever: hybrid search (vector + filter type + recency boost) | SV2 | 10 |
| S5-5 | Tích hợp Mem0 client (so sánh vs custom) + ADR chọn giải pháp | SV2 | 6 |
| S5-6 | Cập nhật system prompt: nhồi profile + top-5 memory + mục tiêu phiên | SV2 | 4 |
| S5-7 | Worker tóm tắt session khi idle 30 phút (Celery beat) | SV2 | 8 |
| S5-8 | Worker consolidate memory hàng tuần (Sunday 02:00) | SV2 | 6 |
| S5-9 | API /memories: list, edit, delete, export (GDPR-friendly) | SV1 | 6 |
| S5-10 | Frontend: trang "Trí nhớ của tôi" – list, search, delete, toggle on/off | SV3 | 10 |
| S5-11 | Eval lại 30 câu test + thêm 20 câu yêu cầu memory ("môn nào tôi yếu?") | SV2 | 8 |
| S5-12 | Đo cost trước/sau memory (kỳ vọng giảm 30% nhờ summary) | SV2 | 3 |

### Definition of Done

- Sau 5 phiên chat, Agent nhớ tên, ngành, ít nhất 3 fact đã nói.

- Agent tự gọi memory trước mỗi lượt và log retrieval đúng top-k.

- Eval set memory đạt >= 70% chính xác.

- User xem/xóa được memory, có log audit.

## 4.8. SPRINT 6 – PROACTIVE FEATURES

Thời gian: Tuần 12-13 (2 tuần)

Mục tiêu: Biến Agent từ "trả lời khi được hỏi" thành "chủ động đồng hành". Đây là điểm bán hàng (selling point) cho buổi defense.

### Deliverables

- Báo cáo học tập tuần qua email mỗi Chủ Nhật 20:00.

- Cảnh báo deadline 24h, 3h trước hạn (in-app + email).

- Gợi ý ôn tập dựa trên điểm yếu trong gradebook.

- Lecturer dashboard: "Sinh viên cần can thiệp sớm" (early-warning).

### Phân rã công việc (Task breakdown)

| ID | Task | Owner | Ước lượng (h) |
| --- | --- | --- | --- |
| S6-1 | Worker generate weekly report per student (gộp grade + chat + memory) | SV2 | 10 |
| S6-2 | Email template MJML responsive + gửi qua Resend | SV3 | 6 |
| S6-3 | Worker scan deadline mỗi giờ, tạo notification + email khi đến mốc | SV1 | 8 |
| S6-4 | Service "weakness detector": phân tích grade, low-score topics, đề xuất lesson | SV2 | 10 |
| S6-5 | API /me/recommendations + UI gợi ý hiển thị trên dashboard student | SV1+SV3 | 8 |
| S6-6 | Lecturer dashboard: bảng risk score, biểu đồ phân bố điểm (recharts) | SV3 | 10 |
| S6-7 | User preferences: bật/tắt từng loại notification, opt-out email | SV1 | 5 |
| S6-8 | Agent thêm 2 tool: send_self_reminder, schedule_followup | SV2 | 6 |
| S6-9 | Test luồng end-to-end: simulate 1 tuần học, kiểm tra email + alert | SV3 | 6 |

### Definition of Done

- 10 sinh viên test nhận đúng email Chủ Nhật, không bị duplicate.

- Cảnh báo deadline đúng giờ, không gửi trùng.

- Lecturer xác nhận dashboard early-warning hữu ích trên 5 case mẫu.

## 4.9. SPRINT 7 – ANALYTICS, POLISH, HARDENING

Thời gian: Tuần 14-15 (2 tuần)

Mục tiêu: Cứng cáp hóa hệ thống: bảo mật, hiệu năng, UX, tài liệu. Mục tiêu sẵn sàng cho UAT.

### Deliverables

- Audit bảo mật cơ bản (OWASP Top 10) và sửa vấn đề tìm thấy.

- Tối ưu hiệu năng: index DB, cache Redis, lazy load FE.

- Admin dashboard hoàn chỉnh + quản lý ngân sách LLM.

- UI/UX pass: dark mode, responsive, accessibility cơ bản (a11y AA).

- Tài liệu API (Swagger), tài liệu user, video demo 5 phút.

### Phân rã công việc (Task breakdown)

| ID | Task | Owner | Ước lượng (h) |
| --- | --- | --- | --- |
| S7-1 | Pen-test cơ bản (ZAP scan), fix XSS/SQLi/IDOR | SV1 | 8 |
| S7-2 | Rate limit API + IP throttling cho /auth và /chat | SV1 | 5 |
| S7-3 | Profile và optimize DB query (explain analyze, thêm index) | SV1 | 6 |
| S7-4 | Cache Redis cho course list, lesson content (TTL 5 phút) | SV1 | 5 |
| S7-5 | Admin dashboard: user mgmt, daily LLM cost, set budget cap | SV1+SV3 | 10 |
| S7-6 | FE: dark mode toggle, i18n VN/EN khung sườn, a11y kiểm tra Lighthouse | SV3 | 10 |
| S7-7 | FE: skeleton loader, error boundary, toast system thống nhất | SV3 | 6 |
| S7-8 | Viết user manual (sinh viên + giảng viên) bằng tiếng Việt | SV3 | 8 |
| S7-9 | Viết technical doc, ADR tổng hợp, hướng dẫn deploy | SV1 | 6 |
| S7-10 | Quay video demo 5 phút (intro + 3 use case + AI memory) | SV3 | 8 |
| S7-11 | Load test (Locust) 100 user concurrent, fix bottleneck | SV1 | 6 |
| S7-12 | Penetration check Agent: prompt injection, jailbreak, PII leak | SV2 | 6 |

### Definition of Done

- Lighthouse score >= 85 cho cả 4 chỉ số trên trang chính.

- Load test 100 user, p95 < 800ms.

- Không có lỗ hổng High/Critical từ ZAP scan.

- Có video demo + user manual đăng public.

## 4.10. SPRINT 8 – UAT, BÁO CÁO & DEMO

Thời gian: Tuần 16 (1 tuần)

Mục tiêu: Test với người thật, hoàn thiện báo cáo đồ án, chuẩn bị defense.

### Deliverables

- UAT với 10 sinh viên + 2 giảng viên (ngoài nhóm), thu phản hồi và sửa.

- Báo cáo đồ án bản cuối (60-80 trang) + slide thuyết trình.

- Tag release v1.0, freeze code, deploy bản chính thức (production env).

- Buổi demo dry-run trước nhóm + giáo viên hướng dẫn.

### Phân rã công việc (Task breakdown)

| ID | Task | Owner | Ước lượng (h) |
| --- | --- | --- | --- |
| S8-1 | Chuẩn bị test script UAT, account demo cho người tham gia | SV3 | 5 |
| S8-2 | Chạy UAT 2 buổi, ghi feedback (Notion form) | Cả nhóm | 10 |
| S8-3 | Triage feedback: P0 fix ngay, P1 ghi backlog v1.1 | Cả nhóm | 4 |
| S8-4 | Fix P0 bugs (dự kiến 5-10 issue) | SV1+SV2+SV3 | 16 |
| S8-5 | Hoàn thiện báo cáo đồ án Word (theo mẫu trường) | SV3 (lead) + cả nhóm | 20 |
| S8-6 | Slide thuyết trình PPTX 25-30 slide có demo flow | SV3 | 10 |
| S8-7 | Tag release v1.0, viết changelog, deploy production | SV1 | 5 |
| S8-8 | Dry-run demo 2 lần với giáo viên hướng dẫn | Cả nhóm | 6 |
| S8-9 | Chuẩn bị Q&A: 30 câu hỏi giám khảo có thể hỏi + câu trả lời | Cả nhóm | 5 |

### Definition of Done

- UAT đạt CSAT >= 4/5 từ người tham gia.

- Báo cáo và slide đã được giáo viên hướng dẫn duyệt.

- Production deploy ổn định 48 giờ trước demo.

- Mỗi thành viên thuyết trình trôi chảy phần của mình.

# CHƯƠNG 5. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CHI TIẾT

## 5.1. Tổng giờ công ước lượng

Dự án dự kiến tổng cộng khoảng 720 giờ làm việc cho 3 thành viên trong 16 tuần (~ 15 giờ/người/tuần – phù hợp với khối lượng đồ án song song học các môn khác).

| Thành viên | Tổng giờ ước lượng | Trung bình/tuần | Vai trò trọng tâm |
| --- | --- | --- | --- |
| SV1 | ≈ 240 giờ | 15 h | Backend + DevOps |
| SV2 | ≈ 240 giờ | 15 h | AI/Agent + Memory |
| SV3 | ≈ 240 giờ | 15 h | Frontend + UX + QA + Doc |

## 5.2. Ma trận trách nhiệm RACI (rút gọn)

R = Responsible (làm), A = Accountable (chịu trách nhiệm cuối cùng), C = Consulted (tư vấn), I = Informed (được thông báo).

| Hạng mục | SV1 | SV2 | SV3 | GV hướng dẫn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế DB & API LMS | R/A | C | I | C |
| Auth & RBAC | R/A | C | I | I |
| Kiến trúc Agent & Memory | C | R/A | I | C |
| Tích hợp LLM API | I | R/A | I | I |
| UI/UX, Frontend | C | C | R/A | I |
| Test (unit/e2e) | R | R | R/A | I |
| DevOps, deploy | R/A | C | I | I |
| Tài liệu & demo | C | C | R/A | C |
| Báo cáo đồ án | R | R | R/A | A |

## 5.3. Quy trình làm việc (Working Agreement)

- Họp ngắn (standup) 15 phút mỗi Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 lúc 20:00 trên Discord.

- Sprint Planning đầu mỗi Sprint (1 giờ), Sprint Review + Retrospective cuối Sprint (1.5 giờ).

- Mọi thay đổi code đi qua Pull Request, ít nhất 1 reviewer ngoài tác giả.

- Commit theo Conventional Commits: feat:, fix:, docs:, refactor:, test:, chore:.

- Tài liệu kiến trúc (ADR) bắt buộc cho mọi quyết định lớn (chọn LangGraph vs CrewAI, Mem0 vs custom...).

- Code review SLA: feedback trong 24 giờ làm việc.

# CHƯƠNG 6. QUẢN LÝ RỦI RO

## 6.1. Bảng rủi ro chính

| # | Rủi ro | Khả năng | Ảnh hưởng | Phương án ứng phó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí LLM vượt budget khi nhiều user test | Trung bình | Cao | Đặt budget cap, dùng model rẻ cho task phụ, cache prompt, summary memory để giảm token. |
| 2 | Memory recall sai → Agent trả lời lệch context | Cao | Cao | Có eval set chuyên cho memory, rerank kết quả, gắn confidence threshold, cho user xóa/sửa memory. |
| 3 | Prompt injection (sinh viên cố "jailbreak" Agent) | Trung bình | Trung bình | Guardrail prompt, kiểm tra output bằng regex, không cho Agent thực hiện hành động ghi quan trọng. |
| 4 | Lộ thông tin học tập (PII) qua memory hoặc log | Thấp | Cao | Mã hóa at-rest, redaction PII trước khi log, cho user export/xóa data theo chuẩn GDPR. |
| 5 | Một thành viên bận học/ốm dài ngày | Trung bình | Cao | Pair programming, tài liệu ADR đầy đủ, mỗi module có buddy, có buffer 10% trong ước lượng. |
| 6 | LLM API thay đổi (deprecate model, đổi pricing) | Trung bình | Trung bình | Abstract LLM client (LangChain), env config model, có fallback OpenAI ↔ Anthropic. |
| 7 | Hiệu năng pgvector kém khi data lớn | Thấp | Trung bình | Dùng index ivfflat/hnsw, cân nhắc Qdrant nếu data > 1M vector. Đo benchmark sớm trong Sprint 5. |
| 8 | Phạm vi (scope) phình to | Cao | Cao | Mọi feature mới phải qua change request, ưu tiên MoSCoW (Must/Should/Could/Won't), bám sát Definition of Done. |

# CHƯƠNG 7. TESTING & DEPLOYMENT

## 7.1. Chiến lược kiểm thử

Áp dụng kim tự tháp test: nhiều unit test, vừa phải integration test, ít e2e nhưng đủ phủ luồng quan trọng.

- Unit test (pytest, jest): cover business logic backend & component logic frontend, mục tiêu coverage >= 60%.

- Integration test: dùng Testcontainers (Postgres + Redis) cho backend, MSW mock cho frontend.

- End-to-end test (Cypress hoặc Playwright): 8-10 luồng quan trọng nhất (login, tạo lớp, nộp bài, chat AI).

- AI Eval: tập 50 câu hỏi gold-standard, chạy nightly trên LangSmith, theo dõi accuracy, latency, cost.

- Load test (Locust): 100 user đồng thời, p95 < 800ms cho API LMS, < 5s cho first token Agent.

- Security test: ZAP scan, kiểm tra OWASP Top 10, manual test prompt injection.

## 7.2. Pipeline CI/CD

- Mỗi PR chạy: lint + unit test + build, block merge nếu thất bại.

- Merge vào main: deploy tự động lên môi trường staging trên Railway/Vercel.

- Tag v* (semver): deploy production sau khi có approval của 1 thành viên.

- Migration DB chạy tự động qua Alembic upgrade head trong release script.

- Rollback: giữ 3 release gần nhất, có script rollback DB nếu migration nguy hiểm.

## 7.3. Môi trường

| Môi trường | Mục đích | Cấu hình |
| --- | --- | --- |
| Local (dev) | Lập trình hàng ngày | docker-compose, model rẻ, dữ liệu seed |
| Staging | Test tích hợp, demo nội bộ | Railway free tier, dữ liệu mock 50 user |
| Production | Demo defense, UAT thật | Railway hobby + custom domain, monitoring đầy đủ, backup daily |

## 7.4. Monitoring & Observability

- Sentry: error tracking FE + BE + Agent.

- LangSmith: trace từng lượt chat, token, latency, cost.

- Better Stack/Logfire: log tập trung, alert khi error rate > 1%.

- Uptime Kuma: ping healthcheck mỗi 1 phút.

- Bảng admin: số request/ngày, chi phí LLM, MAU/DAU, tỉ lệ retry.

# CHƯƠNG 8. KPI VÀ TIÊU CHÍ NGHIỆM THU

## 8.1. KPI sản phẩm

| KPI | Mục tiêu | Đo bằng |
| --- | --- | --- |
| Accuracy AI Agent (Q&A bài giảng) | >= 80% | Eval set 50 câu |
| Memory recall accuracy | >= 75% | Eval set 30 câu memory-aware |
| Time-to-first-token (TTFT) | < 3 giây | LangSmith p95 |
| API LMS p95 latency | < 500 ms | Locust + Logfire |
| Test coverage | >= 60% backend, >= 50% frontend | pytest-cov, vitest |
| Lighthouse | >= 85 | Performance, A11y, Best Practices, SEO |
| User CSAT (UAT) | >= 4.0 / 5 | Form khảo sát Notion |
| Chi phí LLM | < 50 USD/tháng (đồ án) | Anthropic + OpenAI billing |

## 8.2. Tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria) cuối kỳ

- Hệ thống deploy production có URL public, hoạt động ổn định ít nhất 7 ngày trước demo.

- Đầy đủ 3 vai trò người dùng hoạt động đúng theo phân quyền.

- AI Agent vượt qua 4 demo case bắt buộc: (a) trả lời nội dung bài giảng có dẫn nguồn; (b) tra điểm cá nhân; (c) nhớ tên + sở thích sau ít nhất 3 phiên; (d) gửi báo cáo tuần qua email.

- Báo cáo đồ án + slide + video demo + repo source được nộp đúng hạn.

- Có README với hướng dẫn chạy local trong 30 phút.

# PHỤ LỤC A. BACKLOG MỞ RỘNG (Phiên bản v1.1+)

Sau khi v1.0 hoàn tất và bảo vệ thành công, dưới đây là các tính năng có thể phát triển tiếp:

- Mobile app React Native dùng chung backend.

- Agent đa ngôn ngữ (English) cho sinh viên quốc tế.

- AI sinh đề kiểm tra tự động từ outline bài giảng (Lecturer copilot).

- Tích hợp Moodle/Canvas qua API (cho trường đã có hệ thống cũ).

- Voice mode: sinh viên nói chuyện với Agent qua mic.

- Plagiarism detection cho bài essay.

- Marketplace skill plug-in cho giảng viên (mỗi môn có plugin riêng).

# PHỤ LỤC B. GLOSSARY

| Thuật ngữ | Giải thích |
| --- | --- |
| LMS | Learning Management System – hệ thống quản lý học tập |
| Agent | Trợ lý AI có khả năng suy luận, gọi công cụ, không chỉ Q&A |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation – sinh câu trả lời dựa trên kho kiến thức truy xuất được |
| Persistent Memory | Trí nhớ tồn tại qua các phiên, gắn với từng user |
| Embedding | Vector số hóa biểu diễn ngữ nghĩa của văn bản |
| pgvector | Extension PostgreSQL hỗ trợ vector search |
| LangGraph | Framework xây dựng agent dạng state machine, mở rộng từ LangChain |
| Mem0 | Thư viện chuyên cho persistent memory của LLM agent |
| RBAC | Role-Based Access Control – phân quyền theo vai trò |
| TTFT | Time To First Token – độ trễ đến khi token đầu tiên xuất hiện |

# PHỤ LỤC C. TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỀ XUẤT

- LangGraph documentation: https://langchain-ai.github.io/langgraph/

- Mem0 documentation: https://docs.mem0.ai/

- Anthropic Cookbook (memory pattern): https://github.com/anthropics/anthropic-cookbook

- FastAPI Best Practices: https://github.com/zhanymkanov/fastapi-best-practices

- Next.js App Router docs: https://nextjs.org/docs/app

- OWASP Top 10 (2021): https://owasp.org/Top10/

- Sách: "Designing Data-Intensive Applications" – Martin Kleppmann